## 样例
毕设任务追踪清单
姓名：潘思诚 学号：20231103383 班级：软件工程（网络编程）2班
当前阶段 |  | 开题报告 | 毕设题目 | 基于SpringBoot的中小企业客户关系管理（CRM）系统
指导老师意见 |  | 进度正常 | 企业导师签字
答辩组意见 |  |  | 答辩组长签字
模块 | 编号 |  | 进度/状态 | 完成（预计）时间 | 特殊情况说明
用户与权限管理 | 1 | 用户注册与登录 | 正常进行中 | 2026年9月18日
| 2 | 用户个人信息维护 | 正常进行中 | 2026年9月25日
| 3 | 角色差异化数据访问与操作权限 | 正常进行中 | 2026年9月25日
客户与联系人管理 | 4 | 客户档案增删改查与字段管理 | 正常进行中 | 2026年10月2日
| 5 | 分类标签细分 | 正常进行中 | 2026年10月9日
| 6 | 跟进记录时间线 | 正常进行中 | 2026年10月16日
| 7 | 超期未跟进自动释放公海池 | 正常进行中 | 2026年10月23日
| 8 | 客户归属规则 | 正常进行中 | 2026年10月26日
商机管理 | 9 | 全阶段流转 | 正常进行中 | 2026年10月30日
| 10 | 商机活跃度与停滞判定 | 正常进行中 | 2026年11月1日
| 11 | 记录时间与操作人 | 正常进行中 | 2026年11月3日
| 12 | 多商机协作与协作人管理 | 正常进行中 | 2026年11月7日
| 13 | 管理金额与预计时间 | 正常进行中 | 2026年11月9日
| 14 | 自动生成销售漏斗统计 | 正常进行中 | 2026年11月12日
合同与回款管理 | 15 | 成交一键生成合同 | 正常进行中 | 2026年11月15日
| 16 | 签订进度追踪 | 正常进行中 | 2026年11月17日
| 17 | 回款计划与明细记录 | 正常进行中 | 2026年11月20日
| 18 | 逾期自动提醒 | 正常进行中 | 2026年11月24日
| 19 | 操作日志审计追溯 | 正常进行中 | 2026年12月1日
销售数据分析看板 | 20 | 基于ECharts的多维度可视化报表 | 正常进行中 | 2026年12月7日
| 20 | 支撑经营决策 | 正常进行中 | 2026年12月11日
任务与日志管理 | 21 | 自动生成待办任务 | 正常进行中 | 2026年12月16日
| 22 | 完整操作日志 | 正常进行中 | 2026年12月19日